## 5 outcome, 3 mål
Resultatramme 2022-2025
|  | Sphere of CONTROL 2022-25 (Hvad gør DH) |  |  |  |  | Sphere of INFLUENCE (Hvem gør hvad anderledes) |  |  |  |  | Sphere of INTEREST (Hvilke forandringer bidrager det til)
|  | Output | Indikatorer | Kilde | Status 2022 |  | Outcomes | Indikatorer (blå = open aid indikatorer) | Kilde | Status 2022 |  | Impact | Kilde
| OC1 | Handicappulje | HP bevillinger - antal, beløb og fordeling på MOer, lande og modaliteter. | DH database | 21 nye bevillinger (+ 8 afslag) 30,1 mio. kr. bevilget 7 medlemsorganisationer fået bevillinger 24 lande | → | Mål 1: Organisatorisk og politisk stærke handicapbevægelser i Syd med globalt udsyn og i inkluderende samspil med mennesker med handicap Organisatorisk stærke handicaporganisationer og paraplyer • OPD'er gør fremskridt i arbejdet med at styrke deres kapacitet, legitimitet, demokrati, transparens, strategiske retning, lokale forankring og bæredygtighed. En handicapbevægelse som samarbejder og koordinerer • Paraplyer arbejder mere systematisk med medlemsinvolvering, styrkelse af MO kapacitet og fremme af samarbejde i handicapbevægelsen. Repræsentativ handicapbevægelse i Syd • Paraplyer arbejder målrettet med inddragelse af underrepræsenterede grupper og ser det som en opgave at repræsentere en bred vifte af handicapgrupper i deres nationale fortalerarbejde og i selve handicapbevægelsen. Empowerment af personer med handicap • Sydpartnere mobiliserer medlemmer, tilbyder medlemsaktiviteter og sikrer deres inddragelse. • Sydpartnere arbejder effektivt med tiltag der fremmer opfyldelse af rettigheder og forbedrede levevilkår for mennesker med handicap. • Sydpartnere tager tiltag til at involvere mennesker med handicap som er særligt underrepræsenterede Politisk stærke handicapbevægelser med globalt udsyn • Handicapbevægelsen engagerer sig aktivt i fortalerarbejde og formår at påvirke nationale lovgivnings og policy processer, implementering på lokalt plan, og gøre aktivt brug af konventionsprocesser, Verdensmål og handicaptopmøder i fortalerarbejdet . • Handicaporganisationer sætter fokus på indsamling, analyse og brug af data om mennesker med handicap dels i det organisatoriske arbejde og dels i fortalervirksomhed overfor staten m.fl.. | Antal partnerskaber med sydpartnere og handicapparaplyer Antal partnerlande som danske handicaporganisationer arbejder i Eksempler på styrket kapacitet af OPDer og på styrket samarbejde i handicapbevægelsen. Antal og typer af handicap repræsenteret blandt paraplyens MOer og i paraplyens arbejde. Antal personer med handicap (fordelt på køn) eller nær familie nået gennem projekter. Eksempler på mobilisering og involvering af medlemmer, samt opfyldelse af rettigheder og forbedrede levevilkår. Tiltag til at involvere de som er særligt underrepræsenterede. Eksempler på effektiv fortalervirksomhed og fremvising af politiske resultater. Omfang af handicapbevægelsens involvering i, aftryk på, og brug af CRPD og andre internationale processer i fortalerarbejdet. Omfang og eksempler på brug af data i medlems- og fortalerarbejdet. | DH database DH database Afrapportering Afrapportering Afrapportering Afrapportering Afrapportering (Afrapportering - men minus HP) Afrapportering Afrapportering ??? | 90 partnerskaber i det globale syd. 24 partnerlande Organisationsudvikling: Sydpartneres ledelsessystemer styrket herunder generalforsamlinger, vedtægter og effektive bestyrelser. Effektiv fundraising og eksempler på socialøk. virksomhed. 412 lokalafdelinger støttet - heraf er 33 oprettet i 2022, øvrige styrket i fx. planlægning og fortaler arbejdet. 3056 frivillige og ansatte i bestyrelser, sekretariater og lokalafdelinger fået styrket deres kapacitet. Empowerment: 34.441 mennesker med handicap nået - næsten lige mange mænd og kvinder. De har typisk fået adgang til sociale ydelser, færdigheder, selvtillid, indtægt, viden og/eller samvær. 8142 familier nået og blevet styrket i deres pårørende rolle. Fokus på at få flere kvinder og unge valgt ind i bestyrelser. Fortalerarbejdet: 3 af 4 sydpartnere i 2022 lavet fortalerarbejde med ministerier, 40% med styrelser o.lign., og 1/3 med det nat. handicapråd. Nationalt: Indflydelse på ny idrætspolitik i Uganda; et direktiv fra nationalbanken omkring tilgængelige bankydelse i Ethiopien; en inklusiv ombudsmandsinstitution i Indonesien; tilladelse til at døve og mennesker med fysiske handicap nu må tage kørekort i Ghana samt forbedrede rehabiliteringsydelser i Rwanda. Lokalt: Samarbejde med trosbaserede sundhedsklinikker i Uganda omkring adgang til epilepsimedicin, samt begyndende anerkendelse af mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende som værdige modtagere af distriktsmidler i Ghana. CRPD: I Ghana har handicapbev. påvirket ni ud af ti kritiske spg. fra den int. handicapkomite til den ghanesiske regering. | → | SYD: Velfungerende handicaporganisationer og samarbejdende handicapbevægelser. En bred vifte af handicaptyper af handicap og handicaporganisationer er anerkendt af de nationale regeringer i partnerlande. Mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre, hvor de kan deltage, bidrage og være en del af fællesskabet. Vedtagelse og gennemførelse af ny politik, bevillinger og tiltag fremmer involvering, rettigheder og muligheder for mennesker med handicap. Dataindsamling og analyse om mennesker med handicap indgår som en naturlig del af befolkningstællinger og relevante surveys. Mennesker med handicap inkluderes i danske udviklingsprojekter i Syd.
| OC3 | DH partnerskaber • Videreudvikle nuværende partnerskaber med handicapparaplyer i udvalgte lande - herunder de eksisterende partnerskaber i Nepal, Rwanda og Ghana, samt afklare hvordan vi arbejder med partnerskaber fremover. • Støtte DH partneres kapacitet omkring governance samt paraplyernes understøttende rolle i forhold til egne medlemsorganisationer, specielt medlemsinddragelse og samarbejde, samt kapacitetsopbygning af egne MOer. Udvide fokus fra organisationer til i højere grad at omfatte bevægelser. • Støtte DH partnere i at sikre en bred repræsentation af handicaptyper og mennesker med handicap som er særligt underrepræsenterede. • Støtte partneres kapacitet ifht. evidensbaseret fortalervirksomhed. • Støtte partnere i brug af handicapkonventionen, Verdensmålene, handicaptopmøder samt andre internationale konventionsprocesser (UPR, CEDAW, CRC) i fortalerarbejdet. • Styrke partneres forståelse for samt arbejde med at promovere indsamling, analyse og brug af handicapdata. • Sikre erfaringsudveksling og kommunikation på tværs af DHs partnerskaber og DH. | Antal DH sydpartnere Typen af tematiske samarbejdsområder Omfang af erfaringsudveksling Deling af viden Omfang af samarbejde med eksterne eksperter/aktører på prioriterede temaer Andre eksempler på DH added value | Afrapportering, andet? | 3 DH sydpartnere i Nepal (NFDN), Rwanda (NUDOR) og Ghana (GFD). DH støtte til organisationsudvikling Valg af nye bestyrelser - bedre repræsentation af kvinder og yngre medlemmer. NUDOR og MOer har udviklet ny org.strategi og startet omstillingsproces fra projekt- til programorienteret org. Samarbejdsaftale med Lillianne Foundation. Styrkelse af NFDN provinskontorer, der har understøttet effektiv fundraising blandt medlemsorg. GFD har påbegyndt arbejdet med at styrke medlemsorg. med medlemsdata og databaser. DH støtte til fortalerarbejdet inkl. data og CRPD I 2022 særligt fokus på CRPD arbejdet: GFD + MOer deltaget i virtuelt formøde med den internationale handicapkomité ifbm. eksamination af den ghanesiske regering. NFDN + MOer udviklet værktøj til monitorering af regeringens impl. af handicapkonventionen. NUDOR + MOer lavet midtvejseval. af statens impl. af anbefalinger fra int. handicapkomité. DH styrket finansiel og adm. kapacitet hos danskstøttede partnere i Rwanda og Uganda.
| OC2 | DH puljeforvaltning og støtte til MO engagement • Sikre velfungerende og uvildigt bevillingssystem • Sikre god og rettidig forvaltning af projekter i Handicappuljen og Oplysningspuljen • Sikre løbende og strategisk dialog med MO'er omkring udviklingsarbejdet. • Arbejde aktivt og systematisk med at udvikle og udbrede engagementet i udviklings- samarbejdet gennem forskellige måder at deltage på. • Inddrage medlemsorganisationerne i engagementsarbejdet, bl.a. gennem en følgegruppe. • Formidling omkring handicapbevægelsens udviklingsarbejde gennem repræsentskabsmøde, nyhedsbreve, hjemmeside, sociale medier, artikler, kampagner mv. • Tilbyde kvalificeret rådgivning for puljeansøgere /modtagere ifbm. hele projektcyklussen. • Fremme læring på tværs af medlemsorganisationer og indsatser i udviklingsarbejdet gennem en bred vifte af kapacitetsopbygningstiltag. • Forbedre opfølgning på brug af kapacitetsopbygningstiltag. • Involvere medlemsorganisationer i relevante udviklings- og læringsprocesser • Identificere og udvikle relevant læringsmateriale. • Etablere og vedligeholde FABO som en fælles læringsplatform. | Har et bredt sammensat BU samt nedskrevne, klare og let tilgængelige bevillings- og forvaltningsprocedurer, retningslinjer, vejledninger og kontrakter. Omfang af dialog møder og møder i udviklingsnetværk Tiltag til at fremme engagement Velfungerende arbejds- og følgegrupper Omfang af DH formidling Omfang af rådgivning Antal og type af kapacitetsopbygningstiltag Etablering af system for opfølgning Materiale produceret og delt Indhold på læringsplatform | ? Referater Møde materiale ?? Score / afgørelse | Nye tiltag for at håndtere pres på puljen. To møder i udviklingsnetværket. Årlige dialogmøder. Nyt initiativ med kvartalsvise frokostmøder med udv.aktive MOer. Aktive følgegrupper omkring 1) det globale policy program samt 2) engagementstrategi. Arbejdsgr. etableret omkring tematisk review. Opprioritering af kommunikationsområdet. Har udarbejdet kommunikationsplan for det int. arbejde og oprettet deltidsstilling som kommunikationskonsulent. 11 nyhedsbreve, 14 artikler på hjemmesiden, formidling på sociale medier. Rådgivning på næstn alle mellemstore og store projektansøgninger samt evalueringer. Nyt tiltag med online kurser målrettet både nord- og sydpartnere. To outcome harvesting workshops og to MEL kurser. Tre fyraftensmøder. FABO læringsplatform etableret. |  | Mål 2: Øget engagement i internationalt udviklingsarbejde blandt danske handicap-organisationer gennem formidling og øget kendskab, kapacitetsudvikling og rådgivning fra DH. Styrket dansk engagement i udviklingssamarbejdet • Opbakning til det internationale arbejde i DH's bagland blandt medlemsorganisationer og lokalafdelinger. • Medlemsorganisationer har øget opmærksomhed på og motivation til at styrke engagementet, og arbejder aktivt med at forankre udviklingssamarbejdet i baglandet. • Mere bredde i repræsentation af forskellige handicap og bredere deltagelse fra både indviduelle medlemmer og medlemsorganisationer. Formidling om udviklingssamarbejdet til handicapbevægelsens bagland • Deltagere i udviklingsarbejdet formidler information om samarbejdet med Syd gennem forskellige platforme og typer af tiltag. • Øget kendskab til handicapbevægelsens internationale udviklingssamarbejde samt viden om levevilkårene for mennesker med handicap i det Globale Syd blandt medlemsorganisationer og individuelle medlemmer. Kapacitetsudvikling i forbindelse med det internationale udviklingsarbejde • Medlemsorganisationer og (hvor relevant) sydpartnere deltager i rådgivning og kapacitetsopbygningstiltag og oplever en styrket kapacitet i håndtering af udviklingsprojekter. • Medlemsorganisationer udvider deres redskaber til at arbejde med partnerskaber i det globale Syd. • Medlemsorganbisationer og DHs sydpartnere bliver mere opmærksomme på de vigtige globale dagsordener og får kendskab til de redskaber der findes på området. | Antal danske handicaporganisationer engageret i udviklingsarbejdet Eksempler på øget opbakning, opmærksomhed og motivation. MO tiltag der forankrer udviklingsarbejdet i eget bagland (sekretariat, bestyrelse, medlemmer). Oplysningstiltag blandt frivillige og medlemsorganisationer og målgrupper nået. Antal deltagere i arrangementer og udviklingsprocesser Eksempler på brug af ny viden/styrket kapacitet. Eksempler på arbejde med partnerskabsaftaler. |  | Engagement: 15 danske handicaporganisationer foruden DH deltager i udviklingsamarbejdet, 8 med egne bevillinger og syv som medansøgere på større projekter. Flere handicaporg. - herunder LEV og Lungeforeningen - er begyndt at involvere andre handicaporg. i deres arbejde. Formidling: Antallet af abonnenter på DH's Nyhedsbrev 'Internationalt Nyt' har en stabil stigning med 117 til 680. Fire oplysningsindsatser gennemført/afsluttet i 2022 med PRO midler (s. 24-25) herunder vidoer, artikler, workshops og opdateret hjemmeside. Derudover bliver der lavet en del arbejde som artikler til medlemsblade og opslag til sociale medier, uden brug af PRO midler. Bevilget 2 bevillinger i oplysningspuljen samt fire oplysningsindsatser ifbm. nye projektbevillinger. Kapacitetsudvikling: Alle udv. aktive MOer gør brug af rådgivning på projektansøgninger. Ca. 225 personer - nord- og sydpartnere - deltog i fyraftensmøder og kurser i 2022 heraf halvdelen i møder og halvdelen i online kurser. Kvaliteten af rapportering på resultater markant forbedret efter OH kursus.
| OC4 | Globalt policy program • Politisk interessevaretagelse gennem møder med minister og ordførere og med deltagelse i public affairs-processer i Globalt Fokus til fremme af inklusion i dansk udviklingspolitik. • Opsøge, påvirke, samarbejde og lære sammen med danske civilsamfundsaktører gennem afprøvning af konkrete tiltag til inklusion af mennesker med handicap i udviklings- og humanitære indsatser. • Formidle budskaber til det danske udviklingsmiljø om væsentlighed af inklusion i udvikling og fremme af Verdensmålsløftet om ikke at lade nogen i stikken, bl.a. gennem med inddragelse af global viden og i alliancer med organisationer, der repræsenterer andre underrepræsenterede grupper. • Inddrage MO'er i policy-arbejdet bl.a. gennem policy-følgegruppe, herunder øge erfaringer med og viden om lovende praksis for inklusion. • Positionere DH og DH's internationale erfaringer i, samt drage viden og læring fra, internationale netværk relateret til udvikling og handicap. • Facilitere syd-OPD-erfaringer i policy arbejdet på internationalt niveau. | Omfang af politisk interessevaretagelse Omfang af dialog og samarbejde med andre danske aktører omkring inklusion. Omfang af formidling af budskaber til fremme af inklusion Velfungerende policy følgegruppe Bidrag til og udbytte af deltagelse i internationale netværk |  | Bidrag til det Handicappolitiske topmøde. Besøg af udviklingsministeren. Fortsat dialog med Udenrigsministeriet om de fire forpligtelser meldt ind ifbm. det Handicappolitiske topmøde. Analyse af de første danske data på OECD DACs handicapmarkør samt deltagelse i studie af brug af handicapmarkør. Opinionsindlæg i Altinget Udvikling, Altinget Verdensmål, Kristeligt Dagblad og interview til Verdens Bedste Nyheder. DH udviklet nyt policy program for 2022-25. DHs næstformand, Sif Holst, udpeget som talsperson for DH's udv.pol. samarbejde. Kvartalsvise møder i intern policy følgegr. Indgået flerårig samarbejdsaftale med IDA. DH repræsentant valgt til næstforperson i IDDC |  | Mål 3: Inklusion af mennesker med handicap på tværs af dansk udviklingspolitik, udviklingssamarbejde og humanitære indsatser Fremme inklusion i internationalt udviklingsarbejde blandt danske udviklingsaktører • Flere danske udviklingsaktører har øget opmærksomhed på, viden om og motivation til at arbejde med inklusion af mennesker med handicap i egen organisation og indsatser. • DH's position som central aktør relateret til handicap i udvikling er styrket og flere danske udviklingsaktører rækker ud til DH omkring inklusion af mennesker med handicap i udvikling. • Flere danske udviklingsaktører har på baggrund af kontakt med den danske handicapbevægelse sat gang i tiltag, der øger inklusionen af mennesker med handicap i internationalt udviklingssamarbejde og humanitære indsatser (fx. disaggregeret dataindsamling, opdyrkning af relationer til handicaporganisationer i syd og i nord, målsætninger, intern kapacitetsopbygning, handlingsplaner og politikker). Påvirkning af rammerne for dansk udviklingsbistand • God relation til og løbende dialog med minister og centrale udviklingsordførere, der i øget grad fremfører pointer om inklusion af mennesker med handicap i dansk udviklingssamarbejde og humanitære indsatser. • Elementer i dansk udviklingssamarbejde og humanitære indsatser justeres i retning af mere inklusion fx gennem større fokus på 'Leave no one behind' dagsordenen. | Antal aktører som har taget tiltag til at inkludere mennesker med handicap. Typer af tiltag taget af danske aktører. Pointer fremført omkring inklusion blandt de ordførere som DH er i kontakt med. Indikationer på øget fokus på inklusion og 'leave no one behind' dagsordenen i rammerne for dansk udviklingssamarbejde og/eller humanitær bistand. |  | Danmark har indmeldt fire forpligtelser ifbm. det globale handicaptopmøde. Herunder medlemskab at netværket Global Action on Disability (GLAD), lovning på at facilitere en dialog mellem DH og SPAerne samt forpligtigelse vedr. handicaporg. i Syds rolle i lokaliseringsdagsordnen. Offentliggørelse af de første danske data for 2020 på OECD-DACs handicapmarkør. Derudover møder og dialog med en række danske udviklingsorganisationer, Institut for Menneskerettigheder samt 2030Beyond omkring øget inklusion af mennesker med handicap i deres indsatser. |  | Danmark: Bredt engagement i det internationale udviklingssamarbejde blandt organisationer og frivillige i den danske handicapbevægelse. Høj kvalitet og god bæredygtighed af udviklingsprojekter støttet gennem HP. Rammerne for det danske udviklings- og humanitære arbejde understøtter inklusion af mennesker med handicap.
| OC5 | Analyse, strategi og programudvikling • Sikre den nødvendige strategi-, politik- og programudvikling til at guide udviklingsarbejdet. • (Med)producere og formidle viden fra handicapbevægelsens langvarige udviklings- samarbejde i Syd, fra pilotinitiativer med andre civilsamfundsaktører, samt kondensering af data fra internationale kilder. • Årlig tematisk analyse/review af udvalgt emne mhp. tværgående læring og ny viden indenfor et eller flere prioriterede områder. | Udvikling og formidling af nye strategier, politikker mv. Nye tiltag til produktion og formidling af viden Gennemførelse og formidling af reviews, studier mv. |  | Igangværende arbejde med ny engagement-strategi. Påbegyndt arbejde med at opdatere retningslinjer ifht. opdaterede/nye krav vedr. PSHEA, anti-børnearbejde, anti-terror og forebyggelse af int.konflikter. Igangsat tværgående læringsreview omkring brug af små projektbaserede puljer.

## CR klippeklistre
Resultatramme 2022-2025
|  | Sphere of CONTROL 2022-25 (Hvad gør DH) |  |  |  |  | Sphere of INFLUENCE (Hvem gør hvad anderledes) |  |  |  |  | Sphere of INTEREST (Hvilke forandringer bidrager det til)
|  | Output | Indikatorer | Kilde | Status 2022 |  | Outcomes | Indikatorer (Rød = open aid indikatorer) | Kilde | Status 2022 |  | Impact | Kilde
| OC1 | Handicappulje | HP bevillinger - antal, beløb og fordeling på MOer, lande og modaliteter. |  | 21 nye bevillinger (+ 8 afslag) 30,2 mio. kr. bevilget 7 medlemsorganisationer 24 lande | → |  |  |  | 90 partnerskaber i det globale syd. 24 partnerlande Organisationsudvikling: | →
| OC3 | DH partnerskaber • Videreudvikle nuværende partnerskaber med handicapparaplyer i udvalgte lande - herunder de eksisterende partnerskaber i Nepal, Rwanda og Ghana, samt afklare hvordan vi arbejder med partnerskaber fremover. • Støtte DH partneres kapacitet omkring governance samt paraplyernes understøttende rolle i forhold til egne medlemsorganisationer, specielt medlemsinddragelse og samarbejde, samt kapacitetsopbygning af egne MOer. Udvide fokus fra organisationer til i højere grad at omfatte bevægelser. • Støtte DH partnere i at sikre en bred repræsentation af handicaptyper og mennesker med handicap som er særligt underrepræsenterede. • Støtte partneres kapacitet ifht. evidensbaseret fortalervirksomhed. • Støtte partnere i brug af handicapkonventionen, Verdensmålene, handicaptopmøder samt andre internationale konventionsprocesser (UPR, CEDAW, CRC) i fortalerarbejdet. | Antal DH sydpartnere Typen af tematiske samarbejdsområder Omfang af erfaringsudveksling Deling af viden Omfang af samarbejde med eksterne eksperter/aktører på prioriterede temaer Andre eksempler på DH added value |  | 3 DH sydpartnere i Nepal (NFDN), Rwanda (NUDOR) og Ghana (GFD). DH støtte til organisationsudvikling (s.5-7) Valg af nye bestyrelser - bedre repræs. af kvinder og yngre medlemmer. DH faciliteret proces, hvor NUDOR og MOer har udviklet ny org.strategi og startet omstillings-proces fra projekt- til programorienteret org. Samarbejdsaftale med Lillianne Foundation. Styrkelse af NFDN provinskontorer, der har understøttet effektiv fundraising blandt medlemsorg. GFD har påbegyndt arbejdet med at styrke medlemsorg. med medlemsdata og databaser. |  | Mål 1: Organisatorisk og politisk stærke handicapbevægelser i Syd med globalt udsyn og i inkluderende samspil med mennesker med handicap Organisatorisk stærke handicaporganisationer og paraplyer • OPD'er gør fremskridt i arbejdet med at styrke deres kapacitet, legitimitet, demokrati, transparens, strategiske retning, lokale forankring og bæredygtighed. En handicapbevægelse som samarbejder og koordinerer • Paraplyer arbejder mere systematisk med medlemsinvolvering, styrkelse af MO kapacitet og fremme af samarbejde i handicapbevægelsen. Repræsentativ handicapbevægelse i Syd • Paraplyer arbejder målrettet med inddragelse af underrepræsenterede grupper og ser det som en opgave at repræsentere en bred vifte af handicapgrupper i deres nationale fortalerarbejde og i selve handicapbevægelsen. | Antal partnerskaber med sydpartnere og handicapparaplyer Antal partnerlande som danske handicaporganisationer arbejder i Eksempler på styrket kapacitet af OPDer og på styrket samarbejde i handicapbevægelsen. Antal og typer af handicap repræsenteret blandt paraplyens MOer og i paraplyens arbejde. Antal personer med handicap (fordelt på køn) eller nær familie nået gennem projekter. |  | Sydpartneres ledelsessystemer styrket herunder generalforsamlinger, vedtægter og effektive bestyrelser. Effektiv fundraising og eksempler på socialøk. virksomhed. 412 lokalafdelinger støttet - heraf er 33 oprettet i 2022, øvrige styrket i fx. planlægning og fortaler arbejdet. 3056 frivillige og ansatte i bestyrelser, sekretariater og lokalafdelinger fået styrket deres kapacitet. Empowerment: 34.441 mennesker med handicap nået - næsten lige mange mænd og kvinder. De har typisk fået adgang til sociale ydelser, færdigheder, selvtillid, indtægt, viden og/eller samvær. 8142 familier nået og blevet styrket i deres pårørende rolle. Fokus på at få flere kvinder og unge valgt ind i bestyrelser
|  | • Styrke partneres forståelse for samt arbejde med at promovere indsamling, analyse og brug af handicapdata. • Sikre erfaringsudveksling og kommunikation på tværs af DHs partnerskaber og DH. |  |  | DH støtte til fortalerarbejdet inkl. data og CRPD I 2022 særligt fokus på CRPD arbejdet (s.9-10): GFD + MOer deltaget i virtuelt formøde med den int. handicapkomité ifbm. eksamination af den ghanesiske regering. NFDN + MOer udviklet værktøj til monitorering af regeringens impl. af handicapkonventionen. NUDOR + MOer lavet midtvejseval. af statens impl. af anbefalinger fra int. handicapkomité. DH styrket finansiel og adm. kapacitet hos danskstøttede partnere i Rwanda og Uganda. (s. 12) |  | Empowerment af personer med handicap • Sydpartnere mobiliserer medlemmer, tilbyder medlemsaktiviteter og sikrer deres inddragelse. • Sydpartnere arbejder effektivt med tiltag der fremmer opfyldelse af rettigheder og forbedrede levevilkår for mennesker med handicap. • Sydpartnere tager tiltag til at involvere mennesker med handicap som er særligt underrepræsenterede Politisk stærke handicapbevægelser med globalt udsyn • Handicapbevægelsen engagerer sig aktivt i fortalerarbejde og formår at påvirke nationale lovgivnings og policy processer, implementering på lokalt plan, og gøre aktivt brug af konventionsprocesser, Verdensmål og handicaptopmøder i fortalerarbejdet . • Handicaporganisationer sætter fokus på indsamling, analyse og brug af data om mennesker med handicap dels i det organisatoriske arbejde og dels i fortalervirksomhed overfor staten m.fl.. | Eksempler på mobilisering og involvering af medlemmer, samt opfyldelse af rettigheder og forbedrede levevilkår. Tiltag til at involvere de som er særligt underrepræsenterede. Eksempler på effektiv fortalervirksomhed og fremvising af politiske resultater. Omfang af handicapbevægelsens involvering i, aftryk på, og brug af CRPD og andre internationale processer i fortalerarbejdet. Omfang og eksempler på brug af data i medlems- og fortalerarbejdet. |  | Fortalerarbejdet: 3 af 4 sydpartnere i 2022 lavet fortalerarbejde med ministerier, 40% med styrelser o.lign., og 1/3 med det nat. handicapråd. Nationalt: Indflydelse på ny idrætspolitik i Uganda; et direktiv fra nationalbanken omkring tilgængelige bankydelse i Ethiopien; en inklusiv ombudsmandsinstitution i Indonesien; tilladelse til at døve og mennesker med fysiske handicap nu må tage kørekort i Ghana samt forbedrede rehabiliteringsydelser i Rwanda. Lokalt: Samarbejde med trosbaserede sundhedsklinikker i Uganda omkring adgang til epilepsimedicin, samt begyndende anerkendelse af mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende som værdige modtagere af distriktsmidler i Ghana. CRPD: I Ghana har handicapbev. påvirket ni ud af ti kritiske spg. fra den int. handicapkomite til den ghanesiske regering. |  | SYD: Velfungerende handicaporganisationer og samarbejdende handicapbevægelser. En bred vifte af handicaptyper af handicap og handicaporganisationer er anerkendt af de nationale regeringer i partnerlande. Mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre, hvor de kan deltage, bidrage og være en del af fællesskabet. Vedtagelse og gennemførelse af ny politik, bevillinger og tiltag fremmer involvering, rettigheder og muligheder for mennesker med handicap.
| OC2 | DH puljeforvaltning og støtte til MO engagement • Sikre velfungerende og uvildigt bevillingssystem • Sikre god og rettidig forvaltning af projekter i Handicappuljen og Oplysningspuljen • Sikre løbende og strategisk dialog med MO'er omkring udviklingsarbejdet. • Arbejde aktivt og systematisk med at udvikle og udbrede engagementet i udviklings- samarbejdet gennem forskellige måder at deltage på. • Inddrage medlemsorganisationerne i engagementsarbejdet, bl.a. gennem en følgegruppe. • Formidling omkring handicapbevægelsens udviklingsarbejde gennem repræsentskabsmøde, nyhedsbreve, hjemmeside, sociale medier, artikler, kampagner mv. • Tilbyde kvalificeret rådgivning for puljeansøgere /modtagere ifbm. hele projektcyklussen. • Fremme læring på tværs af medlemsorganisationer og indsatser i udviklingsarbejdet gennem en bred vifte af kapacitetsopbygningstiltag. • Forbedre opfølgning på brug af kapacitetsopbygningstiltag. • Involvere medlemsorganisationer i relevante udviklings- og læringsprocesser | Har et bredt sammensat BU samt nedskrevne, klare og let tilgængelige bevillings- og forvaltningsprocedurer, retningslinjer, vejledninger og kontrakter. Omfang af dialog møder og møder i udviklingsnetværk Tiltag til at fremme engagement Velfungerende arbejds- og følgegrupper Omfang af DH formidling og af rådgivning Antal og type af kapacitetsopbygningstiltag |  | • Nye tiltag for at håndtere pres på puljen (s. 30) • To møder i udviklingsnetværket. Årlige dialogmøder. Nyt initiativ med kvartalsvise frokostmøder med udv.aktive MOer • Aktive følgegrupper omkring 1) det globale policy program samt 2) engagementstrategi. Arbejdsgr. etableret omkring tematisk review • Opprioritering af kommunikationsområdet. Har udarbejdet kommunikationsplan for det int. arbejde og oprettet deltidsstilling som kommunikationskonsulent. (s. 24) • 11 nyhedsbreve, 14 artikler på hjemmesiden, formidling på sociale medier. (s. 24) • Rådgivning på alle mellemstore og store projektansøgninger samt på alle evalueringer. |  | Mål 2: Øget engagement i internationalt udviklingsarbejde blandt danske handicap-organisationer gennem formidling og øget kendskab, kapacitetsudvikling og rådgivning fra DH. Styrket dansk engagement i udviklingssamarbejdet • Opbakning til det internationale arbejde i DH's bagland blandt medlemsorganisationer og lokalafdelinger. • Medlemsorganisationer har øget opmærksomhed på og motivation til at styrke engagementet, og arbejder aktivt med at forankre udviklingssamarbejdet i baglandet. • Mere bredde i repræsentation af forskellige handicap og bredere deltagelse fra både indviduelle medlemmer og medlemsorganisationer. Formidling om udviklingssamarbejdet til handicapbevægelsens bagland • Deltagere i udviklingsarbejdet formidler information om samarbejdet med Syd gennem forskellige platforme og typer af tiltag. • Øget kendskab til handicapbevægelsens internationale udviklingssamarbejde samt viden om levevilkårene for mennesker med handicap i det Globale Syd blandt medlemsorganisationer og individuelle medlemmer. | Antal danske handicaporganisationer engageret i udviklingsarbejdet Eksempler på øget opbakning, opmærksomhed og motivation. MO tiltag der forankrer udviklingsarbejdet i eget bagland (sekretariat, bestyrelse, medlemmer). Oplysningstiltag blandt frivillige og medlemsorganisationer og målgrupper nået. Antal deltagere i arrangementer og udviklingsprocesser Eksempler på brug af ny viden/styrket kapacitet. Eksempler på arbejde med partnerskabsaftaler. |  | Engagement: 15 danske handicaporganisationer foruden DH deltager i udviklingsamarbejdet, 8 med egne bevillinger og syv som medansøgere på større projekter. Flere handicaporg. - herunder LEV og Lungeforeningen - er begyndt at involvere andre handicaporg. i deres arbejde. Formidling: Antallet af abonnenter på DH's Nyhedsbrev 'Internationalt Nyt' har en stabil stigning med 117 til 680. Fire oplysningsindsatser gennemført/afsluttet i 2022 med PRO midler (s. 24-25) herunder vidoer, artikler, workshops og opdateret hjemmeside. Derudover bliver der lavet en del arbejde som artikler til medlemsblade og opslag til sociale medier, uden brug af PRO midler. Bevilget 2 bevillinger i oplysningspuljen samt fire oplysningsindsatser ifbm. nye projektbevillinger. |  | Dataindsamling og analyse om mennesker med handicap indgår som en naturlig del af befolkningstællinger og relevante surveys. Mennesker med handicap inkluderes i danske udviklingsprojekter i Syd.
|  | • Identificere og udvikle relevant læringsmateriale. • Etablere og vedligeholde FABO som en fælles læringsplatform. | Etablering af system for opfølgning Materiale produceret og delt Indhold på læringsplatform |  | • Nyt tiltag med online kurser målrettet både nord- og sydpartnere. To outcome harvesting workshops og to MEL kurser. (s. 26) • Tre fyraftensmøder. (s. 26) • FABO læringsplatform etableret. (s. 26) |  | Kapacitetsudvikling i forbindelse med det internationale udviklingsarbejde • Medlemsorganisationer og (hvor relevant) sydpartnere deltager i rådgivning og kapacitetsopbygningstiltag og oplever en styrket kapacitet i håndtering af udviklingsprojekter. • Medlemsorganisationer udvider deres redskaber til at arbejde med partnerskaber i det globale Syd. • Medlemsorganbisationer og DHs sydpartnere bliver mere opmærksomme på de vigtige globale dagsordener og får kendskab til de redskaber der findes på området. |  |  | Kapacitetsudvikling: Alle udv. aktive MOer gør brug af rådgivning på projektansøgninger. Ca. 225 personer deltog i fyraftensmøder og kurser i 2022 - heraf halvdelen i møder og halvdelen i online kurser. Kvaliteten af rapportering på resultater markant forbedret efter OH kursus.
| OC4 | Globalt policy program • Politisk interessevaretagelse gennem møder med minister og ordførere og med deltagelse i public affairs-processer i Globalt Fokus til fremme af inklusion i dansk udviklingspolitik. • Opsøge, påvirke, samarbejde og lære sammen med danske civilsamfundsaktører gennem afprøvning af konkrete tiltag til inklusion af mennesker med handicap i udviklings- og humanitære indsatser. • Formidle budskaber til det danske udviklingsmiljø om væsentlighed af inklusion i udvikling og fremme af Verdensmålsløftet om ikke at lade nogen i stikken, bl.a. gennem med inddragelse af global viden og i alliancer med organisationer, der repræsenterer andre underrepræsenterede grupper. • Inddrage MO'er i policy-arbejdet bl.a. gennem policy-følgegruppe, herunder øge erfaringer med og viden om lovende praksis for inklusion. • Positionere DH og DH's internationale erfaringer i, samt drage viden og læring fra, internationale netværk relateret til udvikling og handicap. • Facilitere syd-OPD-erfaringer i policy arbejdet på internationalt niveau. | Omfang af politisk interessevaretagelse Omfang af dialog og samarbejde med andre danske aktører omkring inklusion. Omfang af formidling af budskaber til fremme af inklusion Velfungerende policy følgegruppe Bidrag til og udbytte af deltagelse i internationale netværk |  | • Bidrag til det Handicappolitiske topmøde. • Besøg af udviklingsministeren. Fortsat dialog mellem DH og UM omkring de fire forpligtelser meldt ind af UM ifbm. det Handicappolitiske topmøde. • Analyse af de første danske data på OECD DACs handicapmarkør samt deltagelse i studie af brug af handicapmarkør. • Opinionsindlæg i Altinget Udvikling, Altinget Verdensmål, Kristeligt Dagblad og interview til Verdens Bedste Nyheder. • DH udviklet nyt policy program for 2022-25. DHs næstformand, Sif Holst, udpeget som talsperson for DH's udv.pol. samarbejde. • Kvartalsvise møder i intern policy følgegruppe. • Indgået flerårig samarbejdsaftale med IDA. DH repræsentant valgt til næstforperson i IDDC |  | Mål 3: Inklusion af mennesker med handicap på tværs af dansk udviklingspolitik, udviklingssamarbejde og humanitære indsatser Fremme inklusion i internationalt udviklingsarbejde blandt danske udviklingsaktører • Flere danske udviklingsaktører har øget opmærksomhed på, viden om og motivation til at arbejde med inklusion af mennesker med handicap i egen organisation og indsatser. • DH's position som central aktør relateret til handicap i udvikling er styrket og flere danske udviklingsaktører rækker ud til DH omkring inklusion af mennesker med handicap i udvikling. • Flere danske udviklingsaktører har på baggrund af kontakt med den danske handicapbevægelse sat gang i tiltag, der øger inklusionen af mennesker med handicap i internationalt udviklingssamarbejde og humanitære indsatser (fx. disaggregeret dataindsamling, opdyrkning af relationer til handicaporganisationer i syd og i nord, målsætninger, intern kapacitetsopbygning, handlingsplaner og politikker). | Antal aktører som har taget tiltag til at inkludere mennesker med handicap. Typer af tiltag taget af danske aktører. Pointer fremført omkring inklusion blandt de ordførere som DH er i kontakt med. Indikationer på øget fokus på inklusion og 'leave no one behind' dagsordenen i rammerne for dansk udviklingssamarbejde og/eller humanitær bistand. |  | Danmark har indmeldt fire forpligtelser ifbm. det globale handicaptopmøde. Herunder medlemskab at netværket Global Action on Disability (GLAD), lovning på at facilitere en dialog mellem DH og SPAerne samt forpligtigelse vedr. handicaporg. i Syds rolle i lokaliseringsdagsordnen. Offentliggørelse af de første danske data for 2020 på OECD-DACs handicapmarkør. Derudover møder og dialog med en række danske udviklingsorganisationer, Institut for Menneskerettigheder samt 2030Beyond omkring øget inklusion af mennesker med handicap i deres indsatser. |  | Danmark: Bredt engagement i det internationale udviklingssamarbejde blandt organisationer og frivillige i den danske handicapbevægelse. Høj kvalitet og god bæredygtighed af udviklingsprojekter støttet gennem HP. Rammerne for det danske udviklings- og humanitære arbejde understøtter inklusion af mennesker med handicap.
| OC5 | Analyse, strategi og programudvikling • Sikre den nødvendige strategi-, politik- og programudvikling til at guide udviklingsarbejdet. • (Med)producere og formidle viden fra handicapbevægelsens langvarige udviklings- samarbejde i Syd, fra pilotinitiativer med andre civilsamfundsaktører, samt kondensering af data fra internationale kilder. • Årlig tematisk analyse/review af udvalgt emne mhp. tværgående læring og ny viden indenfor et eller flere prioriterede områder. | Udvikling og formidling af nye strategier, politikker mv. Nye tiltag til produktion og formidling af viden Gennemførelse og formidling af reviews, studier mv. |  | Igangværende arbejde med ny engagement-strategi. Påbegyndt arbejde med at opdatere retningslinjer ifht. opdaterede/nye krav vedr. PSHEA, anti-børnearbejde, anti-terror og forebyggelse af int.konflikter. Igangsat tværgående læringsreview omkring brug af små projektbaserede puljer. |  | Påvirkning af rammerne for dansk udviklingsbistand • God relation til og løbende dialog med minister og centrale udviklingsordførere, der i øget grad fremfører pointer om inklusion af mennesker med handicap i dansk udviklingssamarbejde og humanitære indsatser. • Elementer i dansk udviklingssamarbejde og humanitære indsatser justeres i retning af mere inklusion fx gennem større fokus på 'Leave no one behind' dagsordenen.